МБОУ « Ломовская СОШ»

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/****п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению переходана новые ФГОС НОО иФГОС ООО | Сентябрь 2021года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению переходана ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению переходана ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новыеФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Сентябрь 2021года, август2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классныхродительских собраний в 1-ом классе,посвященных обучению по новымФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классныхродительских собранийв 5-ом классе, посвященных переходуна новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительскихмероприятий, направленных наповышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, втечение учебного года всоответствии с графиком | Аналитические отчеты зам.директора поУВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакетинформационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Анализ имеющихся вобразовательной организации условий иресурсного обеспечения реализацииобразовательных программ НОО и ОООв соответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО | декабрь 2021года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации сучетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствияматериально- технической базы образовательной организации дляреализации ООП НОО и ООО действующимсанитарным ипротивопожарнымнормам, нормамохраны труда | Ноябрь 2021 июнь 2022года | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие стребованиями новых ФГОСНОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК повсем предметам учебных планов дляреализации новыхФГОС НОО и ООО в соответствии сФедеральным перечнем учебников | Ежегоднодо 1сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательнойорганизации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка иреализация системымониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)для проектирования учебных планов НОО иООО в части, формируемой участниками образовательных отношений,и плановвнеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022года | Аналитические справки замдиректора поУВР. |
| 10 | Разработка иреализация моделейсетевого взаимодействия образовательной организации иучреждений дополнительного образования детей,учреждений культуры и спорта, среднихспециальных и высшихучебных заведений,учреждений культуры,обеспечивающихреализацию ООП НОО и ООО рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевоговзаимодействия участников образовательных отношений пореализацииООП НООи ООО в рамкахперехода на новыеФГОС НОО и ООО | В течениевсего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевомувзаимодействию |
| 12 | Привлечение органовуправления образованием к проектированию основной образовательной программыначальногои основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банкаданных нормативно-правовых документовфедерального, регионального, | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального,регионального, муниципального уровней, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципального уровней, обеспечивающих переход на новыеФГОС НОО и ФГОСООО |  | обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документовфедерального, регионального уровня,регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального,регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений впрограмму развития образовательной организации | Сентябрь2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений идополнений Уставобразовательной организации (принеобходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов,локальных актов,регламентирующих введение ФГОС НОО иФГОС ООО | Сентябрь 2021– январь 2022 года | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствиестребованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работниковобразовательнойорганизации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основепримерной основной образовательной Программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,программы формирования УУД, всоответствии требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательной Программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный планвоспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основепримерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программыформирования УУД, программыкоррекционной работы, в соответствии с требованиями новыхФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО. Основная образовательная программаООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный планвоспитательной работы,программа формирования УУД,программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основныхобразовательных программ НОО и ООО,в том числе рабочейпрограммы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работыООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания, календарныхпланов воспитательнойработы, программ формирования УУД, программы коррекционной работыООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Разработка учебныхпланов, плановвнеурочнойдеятельности для 1-ого и 5-ого классов поновым ФГОСНОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-хи 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-хи 5–7-х классов по новым ФГОСНОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочнойдеятельности для 1–4-хи 5–8-х классов по новым ФГОСНОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебногоплана, плана внеурочнойдеятельности для 5–9-хклассов по новомуФГОС ООО на2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) иучебным модулямучебного плана для 1-ого и 5-огоклассов на 2022-2023 учебныйгод в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  | ого и 5-ого классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулямучебногоплана для 2-ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебныйгод в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2- ого и 6-ого классов |
| 29 | Разработка иутверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) иучебным модулямучебногоплана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебныйгод в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3- ого и 7-ого классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) иучебным модулямучебного плана для 4-ого и 8-ого классов на2025-2026 учебныйгод в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4- ого и 8-ого классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Разработка иутверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулямучебного плана для 9-ого класса на 2026- 2027 учебный год всоответствии стребованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9- ого классов |
| 32 | Утверждение спискаУМК для уровней НООи ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение моделидоговора междуобразовательной организацией иродителями | До 1 сентября2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договормежду ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» в части введения комплексногоподхода к оценкерезультатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новымиФГОС НОО и ООО | До 1 сентября2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка планаметодической работы,обеспечивающейсопровождение постепенного переходана обучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО | До 1 сентября2021 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Корректировка планаметодических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организациис ориентацией напроблемы перехода наФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с2021 по2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 38 | Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течениевсего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического советаобразовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора поУВР |
| 39 | Организация работы попсихолого- педагогическому сопровождению постепенного переходана обучение поновымФГОС НОО и ФГОСООО | В течениевсего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам.директора поУВР |
| 40 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течениевсего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО | В течениевсего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 42 | Формирование планаВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООПНОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43 | Формирование планафункционирования ВСОКО в условияхпостепенного переходана новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОСНОО иООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026годы | План функционирования ВСОКО научебный год. Аналитические справки по результатамВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 44 | Анализ кадровогообеспечения постепенного переходана обучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации вусловиях постепенногоперехода на обучениепо новым ФГОСНООи ФГОС ООО | Январь2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 46 | Поэтапная подготовкапедагогических иуправленческих кадровк постепенномупереходу на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка иреализация ежегодногоплана-графика курсовой подготовки | Ежегодно втечение всегопериода с2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогических работников,реализующих ООПНОО и ООО |  |  |
| 47 | Распределение учебнойнагрузки педагогов научебный год | До 25 августа ежегодновпериод с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузкина учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 48 | Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов опостепенном переходенаобучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО | В течениевсего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно- методическихматериалов |
| 49 | Информированиеродительской общественности опостепенном переходе на обучение по новым ФГОС НООи ФГОС ООО | Ежеквартально втечениевсего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы всоциальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 50 | Изучение и формирование мненияродителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холлеобразовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование онормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом ифинансовом обеспечении постепенного перехода наобучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 52 | Анализ материально--технического обеспечения реализации ФГОСНОО и ФГОС ООО | В течение2021-2022 учебного года | Анализ материально-техническогообеспечения |
| 53 | Обеспечение соответствия материально- технической базыобразовательной организации требованиям ФГОСНОО и ФГОС ООО | В течение года | Обеспечение соответствия материально-технической базы |
| 54 | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условийтребованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 55 | Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны трудаработников образовательной организации | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны трудаработников образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Обеспечение соответствия информационно- образовательной средытребованиям ФГОССОО | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствияинформационно- образовательной средытребованиям ФГОС СОО |
| 57 | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными иэлектроннымиобразовательными ресурсами | Март 2022-2027 | Обеспечение укомплектованностибиблиотечно- информационного центра печатными и электроннымиобразовательными ресурсами |
| 58 | Наличие доступаобразовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещенным вфедеральных, региональных и иныхбазах данных | Постоянно втечение года | Наличие доступа образовательнойорганизации к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в федеральных,региональных и иных базах данных |
| 59 | Обеспечение контролируемого доступа участниковобразовательной деятельности кинформационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно втечение года | Обеспечение контролируемого доступа участников кобразовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 60 | Определение объемарасходов, необходимых для реализации ООП идостижения планируемых результатов | Декабрь | Смета |
| 61 | Корректировка локальных актов,регламентирующих установление заработной платыработников образовательной организации, в томчислестимулирующихнадбавок и доплат,порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь | Локальные акты |
| 62 | Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору спедагогическими работниками | Сентябрь2022 | Дополнительные соглашения |