Администрация  Залегощенского района Орловской области

Отдел образования молодёжной политики, физической культуры

и спорта администрации Залегощенского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

« Ломовская средняя  общеобразовательная школа»

Залегощенского района, Орловской области

_______________________________________________________________

303545  с.Ломовое, ул.Центральная  д.2тел./факс 8(48648 )23-2-44

- ИНН/КПП  5709003297/ 570901001

E-mail: lomov_skola@mail.ru Web-сайт: http://lomovoe-sosh.obr57.ru/

ПРИКАЗ

от 14.01.2023 г  									№ 6-Б

О переходе на непосредственное полное применение федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО в МБОУ Ломовская СОШ

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП) в МБОУ Ломовская СОШ (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МБОУ Ломовская СОШ (далее – рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Заместитель директора по УР Башлак Ю.В. |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора по ВР Зимарева А.А |
| Члены | Учитель начальных классов Сухинина Л.И. Учитель математики Алымова И.И. Учитель русского языка и литературы Тимонина Г.Н. Педагог-психолог Маганова О.В |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Зам.директора Башлк Ю.В. в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:  ________________ (И.М.Журавлева )

С приказом ознакомлены:___________________________________________

|  | Приложение к приказу МБОУ Ломовская СОШ от 14.01.2023 №6-б |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МБОУ Ломовская СОШ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | Январь, май и август | Рабочая группа, директор | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП) | Февраль | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Башлак Ю.В. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ | Февраль | Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой | Акт |
| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | Март–август | Руководитель рабочей группы, директор | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся | Август | Руководитель рабочей группы, директор | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФООП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, директор | Приказы |
| <...> |  |  |  |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы, | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП | Апрель –май | Члены рабочей группы. | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП | Апрель– июнь | Руководитель рабочей группы и директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| <...> |  |  |  |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП | Февраль– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| < |  |  |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФООП на сайте школы | До 1 апреля | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |

Администрация  Залегощенского района Орловской области

Отдел образования молодёжной политики, физической культуры

и спорта администрации Залегощенского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

« Ломовская средняя  общеобразовательная школа»

Залегощенского района, Орловской области

_______________________________________________________________

303545  с.Ломовое, ул.Центральная  д.2тел./факс 8(48648 )23-2-44

- ИНН/КПП  5709003297/ 570901001

E-mail: lomov_skola@mail.ru Web-сайт: http://lomovoe-sosh.obr57.ru/

ПРИКАЗ

от 13.01.2023 г  									№ 6-В

О разработке ООП НОО, ООО и СОО МБОУ Ломовская СОШ  в соответствии с ФГОС и соответствующими ФООП

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

    - Сформировать рабочую группу по  разработке основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ Ломовская СОШ  (далее – ООП школы) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Заместитель директора по УР Башлак Ю.В. |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора по ВР Зимарева А.А |
| Члены | Учитель начальных классов Сухинина Л.И. Учитель математики Алымова И.И. Учитель русского языка и литературы Тимонина Г.Н. Педагог-психолог Маганова О.В |

2. Утвердить план-график разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (приложение).

3. Рабочей группе при разработке ООП школы:

- руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами, иными действующими нормативными актами и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Зам.дир по УВР Башлак Ю.В.  в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

|  | Приложение к приказу от 13.01.2023 №6-В |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными
общеобразовательными программами

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управленческие мероприятия |  |  |  |
| Рабочие совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС и ФООП | Не реже 1 раза в месяц | Рабочая группа, директор | Протокол |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ | Апрель | Члены рабочей группы заведующий библиотекой | Акт, список учебников |
| Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП школы | По согласованию | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП | Май и август | Рабочая группа, директор | Протоколы |
| Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФООП) | Февраль | Заместитель руководителя рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | Март–август | Руководитель рабочей группы, директор | Отчет |
| Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, директор | Приказы |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| <...> |  |  |  |
| 2. Мероприятия по разработке образовательных программ |  |  |  |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы | В течение всего периода | Рабочая группа, директор | Пакет документов |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП | Январь– февраль | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП школы применения федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика. Оценить необходимость перераспределения предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение | Февраль | Рабочая группа, директор | Аналитическая справка |
| Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Февраль | Рабочая группа, учителя-предметники | Аналитическая справка |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы и классные руководители | Опросные листы, аналитическая справка |
| Подготовка проекта ООП НОО в соответствии: - с ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; - ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. Предусмотреть в ООП НОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП НОО. Включить в обязательную часть ООП НОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» | Март–июль | Рабочая группа, учителя-предметники | Проекты ООП НОО школы |
| Подготовка проекта ООП ООО в соответствии: - с ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; - ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. Предусмотреть в ООП ООО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП ООО. Включить в обязательную часть ООП ООО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» | Март–июль | Рабочая группа, учителя-предметники | Проекты ООП НОО школы |
| Подготовка проекта ООП СОО в соответствии ФООП СОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. Предусмотреть в ООП СОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП СОО. Включить в обязательную часть ООП СОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» | Март–июль | Рабочая группа, учителя-предметники | Проект СОО школы |
| Рассмотрение проектов ООП школы на заседании методического совета | Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Корректирование проектов ООП школы с учетом предложений и замечаний методического совета | Август | Члены рабочей группы и учителя-предметники (в рамках своей компетенции) | Актуализированные редакции ООП школы |
| Рассмотрение проекта ООП школы на педагогическом совете | Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Утверждение ООП школы | Август | Директор | Приказ |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир», на уровне ООО и СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности, подготовленных в соответствии с ФООП | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП | Июль–август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| <...> |  |  |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ООП школы на сайте школы | Не позднее 31 августа | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| <...> |  |  |  |