Администрация  Залегощенского района Орловской области

Отдел образования молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

« Ломовская средняя  общеобразовательная школа»

Залегощенского района, Орловской области

_____________________________________________________________

303545  с.Ломовое, ул.Центральная  д.2тел./факс 8(48648 )23-2-44

- ИНН/КПП  5709003297/ 570901001

E-mail: lomov_skola@mail.ru Web-сайт: http://lomovoe-sosh.obr57.ru/

ПРИКАЗ

От 17.01.23 г.								№ 10-а

Об утверждении плана-графика

(дорожной карты») по введению и реализации обновлённого

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования в МБОУ «Ломовская СОШ» Залегощенского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в МБОУ «Ломовская СОШ» Залегощенского района  обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений н федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года 413» , на основании приказа Департамента образования Орловской области № 1953 от 26 декабря 2022 года «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,и на основании Приказа Отдела Образования №6 от 11.01.2023 года «Об утверждении муниципального  плана-графика (дорожной карты») по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО»

приказываю:

- Утвердить план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Ломовская СОШ»  (далее - ФГОС СОО, план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана-графика в соответствии с установленными сроками.

- Зам.дир по УВР Башлак Ю.В.довести настоящий приказ  под подпись до педагогов  МБОУ «Ломовская СОШ»

- Зам.дир по УВР  обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным  ,муниципальным , школьным планами-графиками.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор: ________________________ И.М.Журавлева

Приложение к приказу

МБОУ «Ломовская СОШ»

№ 10-а от  17 января 2023 года

План-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ «Ломовская СОШ» Залегощенского района

| № | Задачи/Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
|  | Самооценка готовности школы к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Январь – февраль 2023 года | «Ломовская СОШ» | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённого ФГОС СОО |
|  | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в школе | Январь - февраль 2023 года | «Ломовская СОШ» | Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО |
|  | Разработка и утверждение плана — графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в школе | Январь -февраль 2023 года | «Ломовская СОШ» | Разработан и утвержден план — график («дорожная карта») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
|  | Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Март - август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
|  | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | «Ломовская СОШ» | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
|  | Обновление учебно-методической документации в ОО с учётом введения обновленного ФГОС СОО | Май – август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности | Май – август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Разработаны программы по учебным предметам и внеурочной деятельности |
|  | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённого ФГОС СОО) | Апрель - август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
|  | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Апрель - август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на регионально, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОС, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации. |
|  | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО. | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Отдел образования Залегощенского района, «Ломовская СОШ» | Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО. Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО. |
|  | Организация взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования по реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО. | Апрель - май 2023 года | «Ломовская СОШ» | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования по реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. |
|  | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности. | Апрель - май 2023 года | «Ломовская СОШ» | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. |
|  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года | «Ломовская СОШ» | Синхронизированы процессы введения обновленных обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
|  | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель — май, 2023 года | «Ломовская СОШ» | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС СОО. |
|  | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. | В течение всего периода | «Ломовская СОШ» | Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов |
| 2.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование общественности через средства массовой информации, сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года, далее ежемесячно | «Ломовская СОШ» | Информирование общественности сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО |