Приложение № 2 к приказу №58- ОД от13.05.2023 г.

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников МБОУ « Ломовская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области

в 2023-2024 уч. году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственн  ый | Результат/  показатель для контроля |
| 1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение | | | | |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | до06.05.2024  года | Журавлева И.М., директор школы | Назначен куратор  реализации  программ  наставничества  педагогических  работников школы |
| 2 | Определение  наставнических групп/пар педагогов. | до 10 .05.2024 года | Журавлева И.М.. | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 10 мая  2024 года  / | Панферова Н.А.. | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |

2

ЧУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы | до 10.05.2024 года | Панферова Н.А. | Разработан и утвержден  план-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | Май 2024 года | Педагоги-  наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Май 2024 года | Панферова Н.А., педагоги- наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 7 | Создание раздела «Наставничество» на странице официального сайта школы | До 15' мая 2024 года | Панферова Н.А. | Создан раздел «Наставничество» на странице  официального сайта школы |
| 8 | Проведение установочных совещаний, методического и педагогического советов по вопросам наставничества педагогических работников | Май 2024 года | Сухинина Л.И | Проведены совещания, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| 9 | Мониторинг профессиональных дефицитов у молодых/начинающих педагогических работников | В течение 2024 года ' | Панферова Н.А. | Проанализированы  результаты  мониторинга,  сформированы  рекомендации  педагогам-  наставникам по  устранению  профессиональных  дефицитов педагогов |
| 2. Методическое сопровождение | | | | |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | В течение у 2024 года | Педагоги-  наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников 00 по вопросам наставничества | В течение 2024 года | Панферова Н.А. | Отчет о количестве  педагогов,  прошедших  повышение  квалификации по  вопросам  наставничества |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Участие педагогических кадров в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2024 года | Панферова Н.А. | Педагогические  кадры приняли  участие в  федеральных,  региональных,  муниципальных  мероприятиях |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений  педагогических работников по вопросам наставничества | В течение 2024 года | Руководители  методических  объединений  школы | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 5 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | В течение 2024 года | Руководители  методических  объединений  школы,  педагоги-  наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 6 | Формирование банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества школы | В течение 2024 года | Панферова Н.А.педагоги школы | Разработаны методические рекомендации по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 7 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО  реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на уровне школы, муниципальном, региональном уровнях  / | В течение 2024 года | Панферова Н.А.,  руководители методических объединений, педагоги школы | Подготовлены методические материалы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях |
| 8 | Анализ работы школы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | май 2024 | Панферова Н.А. | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |

4